## Base_MCE
No | Origen | Fecha Inicio | Prioridad | Responsable | Area | Descripcion | % Avance | Fecha Compromiso | Comentario | Evidencia
1 | Programa de Actividades | 11-May-26 | Media | Bryan Flores | 📦 Almacen | Elaborar calculo de material de lista entregada por Planeación planta Tableros. | 100 | 11-May-26 | 12/May - Solo enviar correo con resumen
2 | Problema de Calidad | 11-May-26 | Media | Bryan Flores | 🔍 Calidad | Elaborar Ayuda visual de comandos en maquinas Láser | 100 | 15-May-26
3 | Problema de Calidad | 11-May-26 | Media | Bryan Flores | 🔍 Calidad | Capacitar a personal nuevo ingreso Flores Campa Marvin Manuel | 100 | 5-Jun-26
4 | Problema de Calidad | 11-May-26 | Media | Bryan Flores | 🔍 Calidad | Capacitar a personal nuevo ingreso Campos Martinez Jesus Manuel | 100 | 5-Jun-26
5 | Programa de Actividades | 11-May-26 | Baja | Bryan Flores | ✂️ Corte | Hacer pruebas de corte de Cobre | 100 | 15-May-26
6 | Problema de Calidad | 11-May-26 | Media | Bryan Flores | 🔍 Calidad | Capacitar a personal nuevo ingreso Alejandro Hernandez Perez | 100 | 5-Jun-26
7 | Mejoras | 11-May-26 | Baja | Bryan Flores | ✂️ Corte | Elaborar Mesas de Cortadora | 100 | 15-May-26
8 | Programa de Actividades | 11-May-26 | Baja | Cruz Carreon | 📐 Doblez | Revisar herramental de FLEX | 100 | 15-May-26 | 12/May - Falto las Matrices ya se comunico con COMPRAS
9 | Problema de Calidad | 11-May-26 | Media | Cruz Carreon | 🔍 Calidad | Capacitar a personal nuevo ingreso Garcia Montoya Uriel Alejandro | 100 | 5-Jun-26 |  | nan
10 | Problema de Calidad | 11-May-26 | Media | Cruz Carreon | 🔍 Calidad | Capacitar a personal nuevo ingreso Alvarado Rojas Miguel Antonio | 100 | 5-Jun-26 |  | nan
11 | Problema de Calidad | 11-May-26 | Media | Cruz Carreon | 🔍 Calidad | Capacitar a personal nuevo ingreso Alvarado Aguilar Luis Alejandro | 100 | 5-Jun-26 |  | nan
12 | Problema de Calidad | 11-May-26 | Media | Cruz Carreon | 🔍 Calidad | Capacitar a personal nuevo ingreso David Alejandro Hernandez Rod | 100 | 5-Jun-26 |  | nan
13 | Mejoras | 11-May-26 | Media | Cruz Carreon | 📐 Doblez | Cotizar Refacciones de maquinas Dobladoras | 45 | 5-Jun-26 | 12/May - Se mando Correo a Flex con Imágenes
14 | Mejoras | 11-May-26 | Media | Cruz Carreon | 📐 Doblez | Investigación de cursos ó DC3 para operadores de Doblez | 100 | 22-May-26 | Mande correo https://agentes.stps.gob.mx/
15 | Programa de Actividades | 11-May-26 | Baja | Luis Quintana | 🎨 Pintura | Investigación de curso para pintura VITRACOAT | 100 | 14-May-26 | 15/May - Capacitación y revisión en GALVATEK
16 | Programa de Actividades | 11-May-26 | Media | Luis Quintana | 🎨 Pintura | Elaboración manual de capacitación de operadores de pintura | 100 | 14-May-26 | 16/May - Terminado
17 | Programa de Actividades | 11-May-26 | Urgente | Luis Quintana | 🎨 Pintura | Elaborar inventario de Faltantes ó Reposiciones | 100 | 13-May-26 | 21/May - Terminado y mandado correo a Equipo de Compras
18 | Programa de Actividades | 11-May-26 | Media | Luis Quintana | 🎨 Pintura | Elaborar Layout de Planta Pintura | 100 | 15-May-26
19 | Programa de Actividades | 11-May-26 | Media | Jesus Morales | ⚙️ Ingenieria | Elaborar Perfil de puesto de Jefe de Embarques | 100 | 13-May-26 |  | evidencias/MCE-019_evidencia.jpg
20 | Auto Asignado | 11-May-26 | Media | Jesus Morales | 👑 Direccion | Autorización compra de aspiradora para limpieza de Lijadora | 30 | 27-Jun-26 | 26/May - Requisición en SAI 21396 - REQ. HTA. PARTE 2JM
21 | Auto Asignado | 11-May-26 | Baja | Jesus Morales | ⚙️ Ingenieria | Fabricación de Uñas para montacargas | 100 | 14-May-26
22 | Programa de Actividades | 12-May-26 | Media | Jesus Morales | 👑 Direccion | Autorización de Compra de Banda de transportador de Lijadora | 100 | 15-May-26
23 | Programa de Actividades | 12-May-26 | Media | Jesus Morales | 👑 Direccion | Autorización de Matriz Dobladora 85x85x3200 | 30 | 27-Jun-26 | 26/May - Requisición Aun no se tiene autorización 21485 - HERRAMENTAL DOBLEZ
24 | Problema de Seguridad | 12-May-26 | Baja | Jesus Morales | 👑 Direccion | Autorización de Material para Botiquin Primeros Auxilios | 100 | 12-May-26
25 | Programa de Actividades | 12-May-26 | Baja | Jesus Morales | 👑 Direccion | Autorización de Escritorios y Sillas | 30 | 31-Jun-26 | 28/May - Se a reenviado las Requisiciones al Ing. Alfredo para autorización 21348-21092
26 | Programa de Actividades | 12-May-26 | Urgente | Luis Quintana | 🚚 Embarquez | Garantia de reposición PNC-2554 | 100 | 12-May-26
27 | Programa de Actividades | 12-May-26 | Baja | Cruz Carreon | ✂️ Corte | Diseño de Carro de Herramental Doblez | 0 | 5-Jun-26
28 | Dirección | 18-May-26 | Media | Jesus Morales | 🚚 Embarquez | Elaborar Solicitud de Movimiento de personal para Jefe de Empaque y Logistica | 100 | 18-May-26 | 18/May - Enfiado a Autorización
29 | Dirección | 18-May-26 | Urgente | Jesus Morales | 🏭 Planta Rio | Detener el proceso de Fabricación Cal 12 con espesore bajo | 100 | 18-May-26
30 | Acuerdos | 18-May-26 | Baja | Cruz Carreon | 🔍 Calidad | Elaborar Procedimiento de Retrabajo de Barrenado puerta | 30 | 5-Jun-26 |  | nan
31 | Acuerdos | 18-May-26 | Urgente | Luis Quintana | 📦 Almacen | Inventario 19/May - Galvatek | 100 | 19-Feb-26
32 | Acuerdos | 18-May-26 | Media | Bryan Flores | 📦 Almacen | Inventario 19/May - Sigrama Diagonal | 100 | 19-Feb-26
33 | Programa de Actividades | 25-May-26 | Media | Luis Quintana | 📦 Almacen | Requisición de Quimicos para lineas de Pintura | 50 | 2026-05-29 | 28/May - Pendiente modificar Requi. Con Numeros Articulos nuevos
34 | Auto Asignado | 25-May-26 | Media | Jesus Morales | 👑 Direccion | Solicitud de Computadora para Rodolfo Ingenieria | 30 | 5-Jun-2026 | 28/May - Solicitud eviada al Ing. Alfredo de PC para Ing. Rodolfo.
35 | Dirección | 2026-05-26 | Media | Jesus Morales | 👑 Direccion | Capacitar en sistema SAI para hacer Requisiciones en Sistema. | 0 | 2026-05-29 | 28/May - Se programa para Viernes 29 a las 10:00 a,m,
36 | Programa de Actividades | 2026-05-26 | Media | Cruz Carreon | ✂️ Corte | Fabricar mesas para Tarimas con material reciclado, Altura ergonomica | 100 | 2026-05-29 |  | nan
37 | Programa de Actividades | 2026-05-26 | Media | Bryan Flores | ✂️ Corte | Delimitar area de precausion de Maquina Lijadora (Negro-Amarillo) | 50 | 2026-05-28 | Quedamos a espera de la llegada de pintura color Negro/Amarillo
38 | Programa de Actividades | 26-May-26 | Baja | Luis Quintana | 🚚 Embarquez | Presentar a Cruz y Bryan en planta RIO Area de Compras | 100 | 2026-05-29 | 26/Mayo - Presento a Bryan (No se pueden ir los 3 al mismo tiempo). Se programara visita cruz despues..!!!
39 | Programa de Actividades | 2026-05-26 | Media | Bryan Flores | ✂️ Corte | Instalar el Pintarron de Actividades de Planta Metales | 100 | 2026-05-29
40 | Mejoras | 2026-05-26 | Baja | Bryan Flores | ⚙️ Ingenieria | Capacitar en el uso de PRONEST | 0 | 2026-06-19
41 | Programa de Actividades | 2026-05-26 | Media | Jesus Morales | ⚙️ Ingenieria | Licencia PRONEST final | 90 | 2026-06-19 | 28/May - Hable con Cesar Campos (Ya llego a Monclova la van a mandar por paqueteria).
42 | Programa de Actividades | 2026-05-26 | Media | Cruz Carreon | ✂️ Corte | Hacer Nuevo Organigrama de Personal | 100 | 2026-06-05 | 28/May - Ajustando con el Organigrama oficial la actividad es separar al personal. | nan
43 | Procesos | 2026-05-26 | Media | Bryan Flores | ✂️ Corte | Elaborar Procedimiento de Manufactura de Corte Laser. | 100 | 2026-06-19
44 | Mejoras | 2026-05-26 | Baja | Jesus Morales | 👑 Direccion | Solicitar tablets para el área de doblado y embarque. | 0 | 2026-06-30 | En investigación...!!!
45 | Programa de Actividades | 28-May-26 | Media | Luis Quintana | 🚚 Embarquez | 26/May - Comenzar el proceso de empaquetado del Material en DIAGONAL 1600 piezas | 35 | 05-Jun-26 | 28/May - 26 Tarimas Preparadas Apro 35% avance 1 Dia despues
46 | Dirección | 28-May-26 | Baja | Luis Quintana | 📦 Almacen | Reubicar los racks a la pared bajo el Extractor. | 0 | 05-Jun-26
47 | Programa de Actividades | 28-May-26 | Media | Rodolfo Ferndez M | ⚙️ Ingenieria | Elaborar el primer procedimiento de Ingenieria para primera pieza segén el proceso actual | 70 | 05-Jun-26
48 | Programa de Actividades | 28-May-26 | Media | Rodolfo Ferndez M | ⚙️ Ingenieria | Hacer 10 planos con las correcciones solicitadas por departamento de Calidad para estresar procedimiento | 100 | 29-May-26
49 | Mejoras | 28-May-26 | Baja | Bryan Flores | 👑 Direccion | Limpieza de Terreno lateral cercado Planta Diagonal | 100 | 12-Jun-26 | 27/May - Se hacen alguna Actividades de Limpieza ver evidencia carpeta MCE049
50 | Programa de Actividades | 28-May-26 | Media | Bryan Flores | ✂️ Corte | Corte de Placas de Tranformadores - Karime OT interna Sigrama 3 Placas | 100 | 02-Jun-26
51 | Dirección | 02-Jun-26 | Urgente | Luis Quintana | 🎨 Pintura | inventario retrabajo Galvatec | 0 | 02-Jun-26
52 | Mejoras | 03-Jun-26 | Baja | Cruz Carreon | 📐 Doblez | Fabricar y ensamblar 2 Bases para Aires | 0 | 09-Jun-26